## Harmonogram
Faze | Předcházející fáze | Ukol | Předcházející úkol | Popis | Status | Dodavatel IČO | Odhad_dny | Priorita | Dodaci_lhuta_tydny
Základy |  | Zemni pasy / zakladove pasy |  |  | Hotovo |  | 0 | -
Základy |  | Armatura zakladove desky |  |  | Hotovo |  | 0 | -
Základy |  | Zakladova deska - betonaz |  |  | Hotovo |  | 0 | -
Základy |  | Asfaltovy penetracni nater |  |  | Hotovo |  | 0 | -
Základy |  | Hydroizolace / protiradonova lepenka |  |  | Hotovo |  | 0 | -
Základy |  | Prvni rada zdiva (zamereni) |  |  | Hotovo | 70086401 | 0 | -
Základy |  | Lezata kanalizace pod 1.NP |  |  | Hotovo | 70086401 | 0 | -
Miner | Střecha | Zaloha chlazeni mineru |  |  | Žádanka |  | 1 | Stredni
Dlažba | Střecha | Zpevneny vjezd/stani (zamkova dlazba) |  |  | Žádanka |  | 4 | Nizka
Dveře | Střecha | Vnitrni a vstupni dvere |  |  | Žádanka |  | 2 | Nizka | 4
Elektroinstalace | Hruba stavba 2.NP | Rozvadec 1.NP + jisteni |  |  | Žádanka |  | 2 | Vysoka
Elektroinstalace | Hruba stavba 2.NP | Silnoproud - zasuvky+svetla |  |  | Žádanka |  | 5 | Vysoka
Elektroinstalace | Hruba stavba 2.NP | 3-fazova zasuvka 400V |  |  | Žádanka |  | 1 | Stredni
Elektroinstalace | Hruba stavba 2.NP | Uzemneni/hromosvod |  |  | Žádanka |  | 2 | Stredni
Elektroinstalace | Hruba stavba 2.NP | Slaboproud - LAN + antena |  |  | Žádanka |  | 2 | Stredni
Elektroinstalace | Hruba stavba 2.NP | Ovladani zaluzii (kabelaz) |  |  | Žádanka |  | 1 | Nizka
Elektroinstalace | Hruba stavba 2.NP | Priprava klimatizace - prostupy+napajeni |  |  | Žádanka |  | 1 | Vysoka
Elektroinstalace | Hruba stavba 2.NP | Priprava wallbox (elektroauto) |  |  | Žádanka |  | 2 | Vysoka
Elektroinstalace | Hruba stavba 2.NP | Bleskosvod / jimaci soustava nad FVE |  |  | Žádanka |  | 2 | Vysoka
Elektroinstalace | Hruba stavba 2.NP | Napajeni mineru z FVE + baterie |  |  | Žádanka |  | 1 | Stredni
Elektroinstalace | Hruba stavba 2.NP | Vychozi revize elektro |  |  | Žádanka |  | 1 | Vysoka
FVE | Střecha | FVE - projekt + zadost o pripojeni k DS |  |  | Žádanka |  | 20 | Stredni
FVE | Střecha | Konstrukce/uchyty pod FVE |  |  | Žádanka |  | 2 | Stredni
FVE | Střecha | Montaz FVE panelu na strechu |  |  | Žádanka |  | 2 | Stredni | 8
FVE | Střecha | Stridac + bateriove uloziste |  |  | Žádanka |  | 2 | Stredni | 8
FVE | Střecha | Propojeni FVE-baterie-miner-wallbox |  |  | Žádanka |  | 2 | Stredni
FVE | Střecha | Revize FVE + pripojeni k DS |  |  | Žádanka |  | 3 | Vysoka
Garážová vrata | Stropní panely | Garazova vrata 5000/2400 |  |  | Žádanka |  | 1 | Stredni | 8
Hrubá stavba 1.NP | Základy | Dozdeni obvodoveho zdiva 1.NP (Ytong) |  |  | Žádanka |  | 8 | Vysoka | 2
Hrubá stavba 1.NP | Základy | Vnitrni nosne steny 1.NP |  |  | Žádanka |  | 4 | Vysoka
Hrubá stavba 1.NP | Základy | Bedneni a betonaz vence 1.NP |  |  | Žádanka |  | 4 | Vysoka
Hrubá stavba 1.NP | Základy | Kontrola rovinnosti vence + zamereni |  |  | Žádanka |  | 1 | Vysoka
Hruba stavba 2.NP | Základy | Obvodove zdivo 2.NP (Ytong) |  |  | Žádanka |  | 6 | Vysoka
Hruba stavba 2.NP | Základy | Preklady + venec 2.NP |  |  | Žádanka |  | 4 | Vysoka
HS Portál |  | HS portal na terasu |  |  | Žádanka |  | 1 | Stredni | 8
Izolace stropu 1.NP | Stropní panely | Tepelna izolace stropu nad garazi |  |  | Žádanka |  | 2 | Vysoka
Koupelna |  | Koupelna |  |  | Žádanka |  | 6 | Stredni
Krov | Hruba stavba 2.NP | Montaz drevenoho krovu |  |  | Žádanka |  | 6 | Vysoka | 4
Krov | Hruba stavba 2.NP | Zaklopeni / bedneni strechy |  |  | Žádanka |  | 3 | Vysoka
Kuchyně | Střecha | Kuchyne (vc. digestore) |  |  | Žádanka |  | 4 | Stredni
Malby | Střecha | Malby a finalni upravy |  |  | Žádanka |  | 3 | Nizka
Okapy | Střecha | Okapove chodnicky |  |  | Žádanka |  | 2 | Nizka
Okna | Střecha | Osazeni oken (trojsklo) |  |  | Žádanka |  | 2 | Stredni | 6
Podlahy | Střecha | Finalni podlahove krytiny |  |  | Žádanka |  | 4 | Nizka
Podlahy a povrchy | Střecha | Skladba podlahy 1.NP |  |  | Žádanka |  | 4 | Stredni
Podlahy a povrchy | Střecha | Skladba podlahy 2.NP (s podlahovkou) |  |  | Žádanka |  | 4 | Stredni
Podlahy a povrchy | Střecha | SDK pricky 2.NP |  |  | Žádanka |  | 3 | Stredni
Podlahy a povrchy | Střecha | SDK podhledy + tepelna izolace |  |  | Žádanka |  | 3 | Stredni
Podlahy a povrchy | Střecha | Vnitrni omitky / sterky |  |  | Žádanka |  | 8 | Stredni
Podlahy a povrchy | Střecha | Zateplena fasada + omitka |  |  | Žádanka |  | 10 | Stredni | 3
Překlady | Hrubá stavba 1.NP | Preklady nad otvory 1.NP |  |  | Žádanka | 70086401 | 3 | Vysoka | 2
Revize |  | Revize a dokoncovaci doklady |  |  | Žádanka |  | 5 | Vysoka
Rozvody vody | Střecha | Rozvod studene + TUV vody |  |  | Žádanka |  | 4 | Vysoka
Rozvody vody | Střecha | Destova voda - nadrz 5m3 + vsak |  |  | Žádanka |  | 2 | Stredni | 3
Schodiště | Hrubá stavba 1.NP | Bedneni betonoveho schodiste |  |  | Žádanka | 70086401 | 3 | Vysoka
Schodiště | Hrubá stavba 1.NP | Armovani a betonaz schodiste |  |  | Žádanka | 70086401 | 2 | Vysoka
Schodiště | Hrubá stavba 1.NP | Odbedneni a osetreni betonu |  |  | Žádanka | 70086401 | 1 | Stredni
Stropní panely | Hrubá stavba 1.NP | Staticky prepocet - predpjate panely |  |  | Žádanka |  | 7 | Vysoka
Stropní panely | Hrubá stavba 1.NP | Zamereni a objednani panelu |  |  | Žádanka |  | 5 | Vysoka
Stropní panely | Hrubá stavba 1.NP | Dodavka predpjatych panelu |  |  | Žádanka |  | 15 | Vysoka | 6
Stropní panely | Hrubá stavba 1.NP | Montaz/ulozeni panelu jerabem |  |  | Žádanka |  | 2 | Vysoka
Stropní panely | Hrubá stavba 1.NP | Zaliti spar / nadbeton |  |  | Žádanka |  | 3 | Vysoka
Stropní panely | Hrubá stavba 1.NP | Prostupy stropem |  |  | Žádanka |  | 2 | Vysoka
Střecha | Hruba stavba 2.NP | Staticky navrh drevenoho krovu |  |  | Žádanka |  | 7 | Vysoka
Střecha | Hruba stavba 2.NP | Strešni folie / hydroizolace |  |  | Žádanka |  | 2 | Vysoka
Střecha | Hruba stavba 2.NP | Stresni okno VELUX 1x1 m |  |  | Žádanka |  | 1 | Stredni | 3
Střecha | Hruba stavba 2.NP | Foukana PUR izolace |  |  | Žádanka |  | 2 | Vysoka
Střecha | Hruba stavba 2.NP | Klempirske prvky |  |  | Žádanka |  | 3 | Stredni
Střecha | Hruba stavba 2.NP | Odvod od digestore (odtah ven) |  |  | Žádanka |  | 2 | Stredni | 2
Terasa | Střecha | Terenni a sadove upravy |  |  | Žádanka |  | 3 | Nizka
Větrání koupelny | Střecha | Odtahovy ventilator s dobehem + zpetna klapka |  |  | Žádanka |  | 1 | Stredni
Vytápění | Střecha | Koncepce ohrevu vody (FVE->miner->TUV) |  |  | Žádanka |  | 5 | Vysoka
Vytápění | Střecha | Propojeni na zdroj tepla z RD |  |  | Žádanka |  | 2 | Vysoka
Vytápění | Střecha | Rozvod tepla z RD do objektu |  |  | Žádanka |  | 4 | Vysoka
Vytápění | Střecha | Rozdelovac + regulace PT (jen 2.NP) |  |  | Žádanka |  | 2 | Vysoka
Vytápění | Střecha | Radiatory temperace v garazi (1.NP) |  |  | Žádanka |  | 2 | Stredni | 2
Vytápění | Střecha | Podlahove topeni 2.NP - okruhy |  |  | Žádanka |  | 3 | Vysoka
Vytápění | Střecha | Tlakova a topna zkouska |  |  | Žádanka |  | 1 | Stredni
Vytápění | Střecha | Nadrz/zasobnik TUV v tech. mistnosti |  |  | Žádanka |  | 1 | Stredni | 3
Vytápění | Střecha | Vymenik/odvod tepla z mineru do nadrze TUV |  |  | Žádanka |  | 2 | Stredni
Zábradlí | Střecha | Zabradli (schodiste/terasa) |  |  | Žádanka |  | 2 | Nizka | 4
Žaluzie | Střecha | Zaluzie (montaz) |  |  | Žádanka |  | 1 | Nizka | 4
Zateplení | Střecha | Polytyrenové desky |  |  | Žádanka |  | 1 | Nizka | 4
Zateplení | Střecha | Fasáda |  |  | Žádanka |  | 1 | Nizka | 4